## Caso del Negocio
Descripción del Caso del negocio
El proyecto surge de la necesidad crítica en la Gerencia de Programa Plataforma Satelital de CANTV (Sede Principal, Av. Libertador) de centralizar y automatizar el control de activos físicos de fibra óptica y equipamiento GPON. Actualmente, la gestión se realiza de forma manual o dispersa, lo que genera opacidad en los niveles de stock, dificultad en la trazabilidad de movimientos entre almacenes y riesgos operativos por falta de insumos críticos. Como proyecto universitario de fin de carrera, SIGPON propone una arquitectura desacoplada (Backend en Laravel 12 y Frontend en React 19) para digitalizar este flujo. Al ser un desarrollo académico realizado por un único desarrollador (Scrum Master / Dev), el costo de implementación de software es cero, utilizando herramientas Open Source, pero con un valor estratégico alto para la eficiencia institucional de CANTV. Expectativas de éxito (en orden de importancia): 1.- Centralización y Seguridad (25 ptos.): Implementación de un sistema de autenticación robusto y control de acceso basado en roles (RBAC) para asegurar que solo personal autorizado gestione la data sensible de la plataforma satelital. 2.- Control de Existencias en Tiempo Real (25 ptos.): Disponibilidad inmediata de niveles de stock de equipos de transmisión y acceso, eliminando el uso de hojas de cálculo propensas a errores. 3.- Automatización de Alertas (20 ptos.): Notificación automática de stock mínimo para evitar quiebres de inventario en materiales críticos de fibra óptica. 4.- Trazabilidad Total de Movimientos (15 ptos.): Registro auditable (Log de cambios con IP y usuario) de cada entrada, salida o traslado entre almacenes, garantizando la integridad de los activos. 5.- Generación de Reportes Operativos (15 ptos.): Capacidad de exportar datos detallados para procesos de auditoría interna y toma de decisiones gerenciales. Justificación Técnica: El uso de PostgreSQL como motor de base de datos garantiza la integridad referencial necesaria para los 12 esquemas de tablas definidos. La metodología Scrum permitirá gestionar las 18 historias de usuario en un periodo de 180 horas (Mayo-Junio 2026), asegurando entregas de valor incrementales validadas por el Product Owner (Ing. Rodolfo Pacheco).

## Visión
Project Vision Proyecto Propio
PARA | El personal de la Gerencia de Programa Plataforma Satelital de CANTV que gestiona equipamiento de Fibra Óptica y tecnología GPON.
OPORTUNIDAD O NECESIDAD | Digitalizar y centralizar el control de activos físicos para eliminar la opacidad de los datos, la dispersión en hojas de cálculo y la falta de trazabilidad en tiempo real.
EL | Sistema de Inventario de GPON (SIGPON) con arquitectura desacoplada (API Laravel 12 + SPA React 19).
BENEFICIOS | Control total de existencias, monitorización de stock crítico mediante alertas automáticas, trazabilidad auditable de movimientos (IP/Usuario) y optimización de la respuesta operativa.
A DIFERENCIA | De los procesos manuales y registros en Excel que son propensos a errores humanos, inconsistencias de datos y carecen de auditoría formal.
NUESTRO PRODUCTO | Ofrece una plataforma robusta con base de datos PostgreSQL, acceso basado en roles (RBAC) y una interfaz intuitiva que garantiza la integridad de la data en la Sede Principal.
Note on A2: KzI: Cliente Objetivo
Note on A3: KzI: Oportunidad o necesidad que va atender
Note on A4: KzI: Producto o servicio
Note on A6: KzI:
Note on A7: KzI: Caracteristicas que son diferenciadores que el proyecto entregará en el producto o servicio entregado

## Involucrados del proyecto
Involucrados en del Proyecto propio
| Involucrado | Rol | Tipo | Descripicion del rol | Descripción de la persona(s) | Mail | Móvil | Línea de mando | Capacidad técnica al 100
Equipo SCRUM | Ing. Rodolfo Pacheco | Product Owner | CORE | Responsable de priorizar el Backlog y asegurar que el sistema cumpla con los requerimientos operativos de la Gerencia. | Msc. Ing. Electrico, experto en Telecomunicaciones | rpach1@cantv.com.ve | +58 212 5001041 | Gerencia de línea | 100%
| Emmanuel Sierra | Scrum Master / Developer Full Stack | CORE | Facilitador del marco de trabajo Scrum y encargado del desarrollo Full Stack (Laravel/React). | Desarrollador Full Stack, con visión de procesos, con experiencia en Telecomunicaciones | emmanuel.sierra@gmail.com | +58 412 6009860 | Lider de Proyectos | 100%
| Ing. Carmen Lucien | Líder de Proyecto | CORE | Supervisión estratégica y alineación del sistema con los objetivos de Proyectos Mayores de CANTV. | Ingeniero, esperta en el área de telecomunicaciones | clucien02@cantv.com.ve | +58 212 5001041 | Gerencia de línea | 100%
| Ing. Gladys Urbina | Líder de Proyecto | CORE | Supervisora de procesos administrativos y calidad documental institucional. | Ingeniero, esperta en el área de telecomunicaciones | gurbina03@cantv.com.ve | +58 212 5001041 | Gerencia de línea | 100%
| Noel Polanco | Operador Experto | CORE | Usuario final clave para validar el registro de equipos de acceso y transmisión en el Piso 7. | Ingeniero, esperta en el área de telecomunicaciones | npolan2@cantv.com.ve | +58 212 5001041 | Gerencia de línea | 100%
| Nancy Alarcón | Técnico (Auditoría) | CORE | Responsable de validar la integridad de los reportes y el registro de Logs (trazabilidad). | Técnico Superior Universitario | nalarc01@cantv.com.ve | +58 212 5001041 | Gerencia de línea | 100%
| Gustavo López | Técnico (Operador) | CORE | Usuario encargado de la validación de usabilidad (UX) en la consulta rápida de existencias. | Técnico Superior Universitario | glopezg2@cantv.com.ve | +58 212 5001041 | Gerencia de línea | 100%
| Esteban García | Técnico (Logística) | CORE | Responsable de validar la gestión de suministros y accesorios de fibra óptica. | Técnico Superior Universitario | egarcia04@cantv.com.ve | +58 212 5001041 | Gerencia de línea | 100%
| Gerencias Operativas | Visitantes | NO CORE | Usuarios externos que solo requieren consulta de catálogo para planificación, sin permisos de edición. | Varios tipo de usuarios, profesionales y técnicos |  |  | N/A | N/A

## PBI
ESTRUCTURA DE LA ÉPICA O HISTORIA DE USUARIO
Ejemplo de llenado
ID | TIPO | Prioridad |  | Rol | ¿Qué requiere? | DC/UAT | Valor/ Beneficio | Estimación SP | Esfuerzo Sem | Product Backlog
101 | US | Must | 1.1 | Usuario | Autenticación de Usuarios | 1. Validación contra PostgreSQL. 2. Uso de BCRYPT para contraseñas. 3. Redirección al Dashboard tras éxito. | 25 créditos | 5 | 0.5 Semanas | Como Usuario necesito autenticarme con correo y clave para acceder al Dashboard.
102 | US | Must | 1.2 | Usuario | Control de Acceso RBAC | 1. Middleware en Laravel bloquea rutas no permitidas. 2. Menú de React oculta opciones según rol (Admin/Sup/Op/Vis). | 25 créditos | 8 | 1 Semana | Como Usuario quiero acceso restringido según mi rol para evitar usos no autorizados.
103 | US | Should | 1.3 | Usuario | Recuperación de Clave | 1. Envío de token por SMTP. 2. El token debe expirar en 60 minutos. 3. No permite cambio sin token válido. | 10 créditos | 3 | 0.5 Semanas | Como Usuario quiero recuperar mi clave por correo para restablecer mi acceso.
201 | US | Must | 2.1 | Operador | CRUD Catálogo Equipos | 1. Formulario valida campos obligatorios. 2. Confirmación antes de eliminar. 3. Los cambios se reflejan en tiempo real. | 20 créditos | 8 | 1 Semana | Como Operador necesito gestionar el catálogo GPON para eliminar registros manuales.
202 | US | Must | 2.2 | Visitante | Visualización Catálogo | 1. Deshabilitar botones de edición/borrado. 2. Acceso de "solo lectura" verificado en la API. | 10 créditos | 3 | 0.5 Semanas | Como Visitante quiero ver el catálogo de equipos para planificar sin editar datos.
203 | US | Must | 2.3 | Todos | Control de Existencias | 1. El stock se calcula sumando entradas y restando salidas. 2. Mostrar indicador visual de disponibilidad. | 20 créditos | 8 | 1 Semana | Como Usuario necesito ver el stock disponible para conocer la realidad física del inventario.
204 | US | Must | 2.4 | Operador | Entradas y Salidas | 1. Registro obligatorio de fecha y motivo. 2. Validación de stock suficiente para salidas. 3. Actualización de tabla inventario. | 30 créditos | 13 | 1.5 Semanas | Como Operador quiero registrar movimientos para rastrear el flujo de equipos.
205 | US | Must | 2.5 | Sistema | Alertas Stock Mínimo | 1. Notificación en pantalla cuando Stock < Umbral. 2. El umbral debe ser configurable por equipo. | 20 créditos | 5 | 0.5 Semanas | Como Sistema requiero alertar el stock bajo para evitar quiebres de materiales críticos.
301 | US | Should | 3.1 | Usuario | Reportes por Almacén | 1. Exportación a PDF/Excel. 2. Filtro funcional por almacén físico. 3. Incluir membrete de CANTV. | 15 créditos | 5 | 0.5 Semanas | Como Usuario quiero exportar stock por almacén para documentar el inventario.
302 | US | Should | 3.2 | Usuario | Reportes de Movimientos | 1. Listado cronológico de transacciones. 2. Debe incluir el nombre del operador que realizó el movimiento. | 15 créditos | 5 | 0.5 Semanas | Como Usuario quiero generar reportes de movimientos para analizar entradas y salidas.
401 | US | Must | 4.1 | Admin | Log de Cambios | 1. Registro inalterable de: Usuario, IP, Fecha, Tabla y Acción. 2. Solo visible para el rol Admin. | 20 créditos | 8 | 1 Semana | Como Admin quiero auditar cambios en la data para saber quién y desde dónde se modificó.
402 | US | Should | 4.2 | Admin | Historial de Accesos | 1. Registro de logins exitosos y fallidos. 2. Búsqueda por rango de fechas funcional. | 10 créditos | 3 | 0.5 Semanas | Como Admin quiero ver intentos de login para detectar accesos inusuales.
501 | US | Could | 5.1 | Admin | Datos Institucionales | 1. Formulario para subir Logo y RIF. 2. Los datos deben actualizarse automáticamente en la cabecera de los reportes. | 5 créditos | 3 | 0.5 Semanas | Como Admin quiero configurar Logo y RIF para personalizar los reportes de CANTV.
502 | US | Must | 5.2 | Admin | Gestión de Usuarios | 1. CRUD completo de usuarios. 2. El sistema debe impedir que el Admin se elimine a sí mismo. | 15 créditos | 5 | 0.5 Semanas | Como Admin quiero administrar cuentas para controlar el acceso de nuevos técnicos.
503 | US | Must | 5.3 | Admin | Tablas Maestras | 1. Gestión de Marcas/Modelos. 2. Restricción de borrado si existen equipos vinculados (integridad). | 15 créditos | 5 | 0.5 Semanas | Como Admin quiero gestionar marcas y modelos para mantener datos maestros limpios.
504 | US | Must | 5.4 | Operador | Consulta de Maestros | 1. Dropdowns en formularios de inventario poblados desde la BD. 2. Carga rápida (< 1 seg). | 10 créditos | 2 | 0.5 Semanas | Como Operador quiero ver listas de marcas para evitar errores en el registro.
505 | US | Must | 5.5 | Admin | Respaldo de BD | 1. Ejecución de pg_dump desde la interfaz. 2. Descarga de archivo comprimido (.sql o .backup). | 20 créditos | 5 | 0.5 Semanas | Como Admin quiero generar dumps de PostgreSQL para garantizar la recuperación ante fallas.
506 | US | Should | 5.6 | Todos | Cambio de Contraseña | 1. Validar contraseña actual antes del cambio. 2. Longitud mínima de 8 caracteres. | 10 créditos | 3 | 0.5 Semanas | Como Usuario quiero cambiar mi clave activa para mantener mi cuenta segura.
Note on B3: KzI: US = User Story EP = Epica

## Release Plan
Simulación (Sprint de 2 semanas)
# Sprint | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4
# Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Entregables | 1: 101, 102, 103, 502, 503; 3: 201, 202, 504, 505; 5: 203, 204, 205, 506; 7: 301, 302, 401, 402, 501
Fecha Entregable | 1: 15 de Mayo, 2026; 3: 29 de Mayo, 2026; 5: 12 de Junio, 2026; 7: 26 de Junio, 2026

## Puntos
ESTIMACIÓN ENTREGABLES |  |  |  | ESTIMACIÓN SPRINTS
Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | SPRINT 1 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
2 | 0.5 | Semanas |  | 1 | 4 - 6 | Horas | Tareas triviales: ajustes de UI en React, cambios de etiquetas o correcciones de rutas.
3 | 0.5 | Semanas |  | 2 | 1 - 2 | Días | Tareas simples: creación de un componente React básico o un endpoint único en Laravel.
5 | 1 | Semanas |  | 3 | 2 - 3 | Días | Tareas medias: validaciones de formularios, maquetación de vistas o servicios SMTP.
8 | 1.5 | Semanas |  | 5 | 1 | Semana | Tareas complejas: lógica de negocio (alertas), CRUDs con seguridad o gestión de perfiles.
13 | 2 | Semanas |  | 8 | 1.5 | Semanas | Historias completas: Sistema de login con RBAC, Catálogo funcional o Auditoría.
21 | 3 | Semanas |  | 13 | 2 | Semanas | Historias críticas: Motor de Entradas/Salidas y cálculo automático de stock real.
|  |  |  | 21 | > 3 | Semanas | Demasiado grande: Debe desglosarse (fuera de los límites del Sprint).
|  |  | SPRINT 2 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 | 4 - 6 | Horas | Tareas triviales: ajustes de UI en React, cambios de etiquetas o correcciones de rutas.
|  |  |  | 2 | 1 - 2 | Días | Tareas simples: creación de un componente React básico o un endpoint único en Laravel.
|  |  |  | 3 | 2 - 3 | Días | Tareas medias: validaciones de formularios, maquetación de vistas o servicios SMTP.
|  |  |  | 5 | 1 | Semana | Tareas complejas: lógica de negocio (alertas), CRUDs con seguridad o gestión de perfiles.
|  |  |  | 8 | 1.5 | Semanas | Historias completas: Sistema de login con RBAC, Catálogo funcional o Auditoría.
|  |  |  | 13 | 2 | Semanas | Historias críticas: Motor de Entradas/Salidas y cálculo automático de stock real.
|  |  |  | 21 | > 3 | Semanas | Demasiado grande: Debe desglosarse (fuera de los límites del Sprint).
|  |  | SPRINT 3 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 | 4 - 6 | Horas | Tareas triviales: ajustes de UI en React, cambios de etiquetas o correcciones de rutas.
|  |  |  | 2 | 1 - 2 | Días | Tareas simples: creación de un componente React básico o un endpoint único en Laravel.
|  |  |  | 3 | 2 - 3 | Días | Tareas medias: validaciones de formularios, maquetación de vistas o servicios SMTP.
|  |  |  | 5 | 1 | Semana | Tareas complejas: lógica de negocio (alertas), CRUDs con seguridad o gestión de perfiles.
|  |  |  | 8 | 1.5 | Semanas | Historias completas: Sistema de login con RBAC, Catálogo funcional o Auditoría.
|  |  |  | 13 | 2 | Semanas | Historias críticas: Motor de Entradas/Salidas y cálculo automático de stock real.
|  |  |  | 21 | > 3 | Semanas | Demasiado grande: Debe desglosarse (fuera de los límites del Sprint).
|  |  | SPRINT 4 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
|  |  |  | 1 | 4 - 6 | Horas | Tareas triviales: ajustes de UI en React, cambios de etiquetas o correcciones de rutas.
|  |  |  | 2 | 1 - 2 | Días | Tareas simples: creación de un componente React básico o un endpoint único en Laravel.
|  |  |  | 3 | 2 - 3 | Días | Tareas medias: validaciones de formularios, maquetación de vistas o servicios SMTP.
|  |  |  | 5 | 1 | Semana | Tareas complejas: lógica de negocio (alertas), CRUDs con seguridad o gestión de perfiles.
|  |  |  | 8 | 1.5 | Semanas | Historias completas: Sistema de login con RBAC, Catálogo funcional o Auditoría.
|  |  |  | 13 | 2 | Semanas | Historias críticas: Motor de Entradas/Salidas y cálculo automático de stock real.
|  |  |  | 21 | > 3 | Semanas | Demasiado grande: Debe desglosarse (fuera de los límites del Sprint).

## Tareas
HISTORIA DE USUARIO | Responsable | Actividad | Story Points | Estatus
101 - Autenticación | Emmanuel Sierra | Migración de tablas y configuración de Laravel Sanctum. | 3 | Completada | Sprint 1
101 - Autenticación | Emmanuel Sierra | Formulario de Login en React con validaciones. | 2 | Completada | Sprint 1
102 - Control RBAC | Emmanuel Sierra | Implementación de Roles/Permisos (Spatie) y Middlewares. | 5 | Completada | Sprint 1
102 - Control RBAC | Emmanuel Sierra | Menú lateral dinámico según perfil del usuario. | 3 | Completada | Sprint 1
103 - Recup. Clave | Emmanuel Sierra | Lógica de tokens y envío de correos vía SMTP CANTV. | 3 | Completada | Sprint 1
502 - Gestión Usuarios | Emmanuel Sierra | CRUD de usuarios y asignación de roles desde Admin. | 5 | Completada | Sprint 1
503 - Tablas Maestras | Emmanuel Sierra | Estructura de marcas y modelos en base de datos. | 5 | Completada | Sprint 1
201 - CRUD Catálogo | Emmanuel Sierra | Endpoints para gestión de equipos (Acceso/Transmisión). | 4 | Pendiente | Sprint 2
201 - CRUD Catálogo | Emmanuel Sierra | Galería de equipos con carga de imágenes/fichas. | 4 | Pendiente | Sprint 2
202 - Vista Visitante | Emmanuel Sierra | Perfil de solo lectura y buscador de catálogo. | 3 | Pendiente | Sprint 2
504 - Consulta Maestros | Emmanuel Sierra | Listas desplegables optimizadas para formularios. | 2 | Pendiente | Sprint 2
505 - Respaldo BD | Emmanuel Sierra | Script automatizado de dump para PostgreSQL. | 5 | Pendiente | Sprint 2
204 - Movimientos | Emmanuel Sierra | Motor de transacciones para Entradas y Salidas. | 7 | En Proceso | Sprint 3
204 - Movimientos | Emmanuel Sierra | Lógica de validación de stock físico vs solicitado. | 6 | En Proceso | Sprint 3
203 - Stock Real | Emmanuel Sierra | Vista de Dashboard con indicadores de disponibilidad. | 8 | En Proceso | Sprint 3
205 - Alertas Stock | Emmanuel Sierra | Servicio de notificaciones por umbral mínimo. | 5 | Pendiente | Sprint 3
506 - Cambio Clave | Emmanuel Sierra | Interfaz de seguridad para actualización de password. | 3 | Pendiente | Sprint 3
301 - Reporte Almacén | Emmanuel Sierra | Generación de reportes de stock en PDF/Excel. | 5 | Pendiente | Sprint 4
302 - Reporte Movs | Emmanuel Sierra | Historial de transacciones con filtros avanzados. | 5 | Pendiente | Sprint 4
401 - Log de Cambios | Emmanuel Sierra | Registro inalterable de acciones por IP/Usuario. | 8 | Pendiente | Sprint 4
402 - Historial Acceso | Emmanuel Sierra | Visor de intentos de login y sesiones activas. | 3 | Pendiente | Sprint 4
501 - Datos Inst. | Emmanuel Sierra | Configuración de Logo y RIF para reportes oficiales. | 3 | Pendiente | Sprint 4
TOTALES |  |  | 97

## Burn Down Chart
SPRINT 1
BRUDOWN CHART |  | GESTIÓN DIARIA
Fecha de Inicio | 2026-05-04 | Dia | Trabajo Planeado | Trabajo Real | Valor Actual
Fecha de Fin | 2026-05-15 | 1 | 40.5 | 42 | 3
Total de días efectivos de trabajo (ideal time) | 10 | 2 | 36 | 38 | 4
Total de puntos | 45 | 3 | 31.5 | 31.5 | 6.5
Ideal de puntos por día | 4.5 | 4 | 27 | 26 | 5.5
|  | 5 | 22.5 | 22.5 | 3.5
Sprint 1 | 10 | 6 | 18 | 17 | 5.5
Planning Meeting | 0.5 | 7 | 13.5 | 14 | 3
Reunion de Revision | 0.25 | 8 | 9 | 8 | 6
Reunion Retrospectiva | 0.25 | 9 | 4.5 | 4 | 4
Dias festivos | 0 | 10 | 0 | 0 | 4
Días realmente efectivos | 9
SPRINT 2
BRUDOWN CHART |  | GESTIÓN DIARIA
Fecha de Inicio | 2026-05-04 | Dia | Trabajo Planeado | Trabajo Real | Valor Actual
Fecha de Fin | 2026-05-15 | 1 | 36 | 36 | 4
Total de días efectivos de trabajo (ideal time) | 10 | 2 | 32 | 33 | 3
Total de puntos | 40 | 3 | 28 | 28 | 5
Ideal de puntos por día | 4 | 4 | 24 | 25 | 3
|  | 5 | 20 | 20 | 5
Sprint 1 | 10 | 6 | 16 | 16 | 4
Planning Meeting | 0.5 | 7 | 12 | 11 | 5
Reunion de Revision | 0.25 | 8 | 8 | 8.5 | 2.5
Reunion Retrospectiva | 0.25 | 9 | 4 | 4 | 4.5
Dias festivos | 0 | 10 | 0 | 0 | 4
Días realmente efectivos | 9
SPRINT 3
BRUDOWN CHART |  | GESTIÓN DIARIA
Fecha de Inicio | 2026-05-04 | Dia | Trabajo Planeado | Trabajo Real | Valor Actual
Fecha de Fin | 2026-05-15 | 1 | 40.5 | 43 | 2
Total de días efectivos de trabajo (ideal time) | 10 | 2 | 36 | 38 | 5
Total de puntos | 45 | 3 | 31.5 | 31.5 | 6.5
Ideal de puntos por día | 4.5 | 4 | 27 | 28 | 3.5
|  | 5 | 22.5 | 22.5 | 5.5
Sprint 1 | 10 | 6 | 18 | 20 | 2.5
Planning Meeting | 0.5 | 7 | 13.5 | 13.5 | 6.5
Reunion de Revision | 0.25 | 8 | 9 | 7 | 6.5
Reunion Retrospectiva | 0.25 | 9 | 4.5 | 4.5 | 2.5
Dias festivos | 0 | 10 | 0 | 0 | 4.5
Días realmente efectivos | 9
SPRINT 4
BRUDOWN CHART |  | GESTIÓN DIARIA
Fecha de Inicio | 2026-05-04 | Dia | Trabajo Planeado | Trabajo Real | Valor Actual
Fecha de Fin | 2026-05-15 | 1 | 36 | 36 | 4
Total de días efectivos de trabajo (ideal time) | 10 | 2 | 32 | 31 | 5
Total de puntos | 40 | 3 | 28 | 28 | 3
Ideal de puntos por día | 4 | 4 | 24 | 22 | 6
|  | 5 | 20 | 20 | 2
Sprint 1 | 10 | 6 | 16 | 16 | 4
Planning Meeting | 0.5 | 7 | 12 | 13 | 3
Reunion de Revision | 0.25 | 8 | 8 | 8 | 5
Reunion Retrospectiva | 0.25 | 9 | 4 | 3.5 | 4.5
Dias festivos | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.5
Días realmente efectivos | 9

## Gestión de impedimentos
ID | Sprint | Fecha | Tipo | Descripción del impedimento e impacto | Acciones preventivas o correctivas | Responsable | Estatus | F. Ultima Actualización
1 | 1 | 2026-05-05 | Técnico | Conflicto de puertos entre el servidor artesanal de Laravel (8000) y servicios locales del sistema. | Reasignación manual de puertos en el comando php artisan serve y limpieza de procesos en segundo plano. | Emmanuel | Cerrado | 2026-05-06
2 | 1 | 2026-05-12 | Técnico | Error en la propagación de DNS al intentar unir clientes al dominio de prueba. | Ajuste manual de DNS en clientes apuntando directamente a la IP del servidor Windows Server. | Emmanuel | Cerrado | 2026-05-13
3 | 2 | 2026-05-20 | Infraestructura | Error de conexión "Ident authentication failed" en PostgreSQL tras cambio de política de seguridad local. | Modificación del archivo pg_hba.conf para permitir el método md5 desde localhost. | Emmanuel | Cerrado | 2026-05-22
4 | 2 | 2026-05-26 | Externo | Retraso en la entrega de la lista oficial de almacenes de la Gerencia Satelital. | Uso de datos "semilla" (Seeders en Laravel) para no detener el avance del frontend en React. | Emmanuel | Cerrado | 2026-05-28
5 | 3 | 2026-06-02 | Técnico | El cálculo de stock físico vs órdenes en tránsito presenta lentitud por falta de índices en la base de datos. | Creación de índices en las llaves foráneas de la tabla movimientos y optimización de Eloquent. | Emmanuel | En proceso | 2026-06-03
6 | 3 | 2026-06-08 | Recursos | Alta carga de actividades académicas finales en la UNETI que compromete el ritmo del Sprint. | Repriorización del Backlog para asegurar que las 18 historias críticas se entreguen a tiempo. | Emmanuel | Abierto | 2026-06-09
7 | 4 | 2026-06-16 | Técnico | Incompatibilidad de la librería de PDF con ciertos caracteres especiales en los reportes de inventario. | Ajuste en la configuración de fuentes UTF-8 en el motor de renderizado de Laravel. | Emmanuel | Pendiente | 2026-06-16
8 | 4 | 2026-06-22 | QA | Hallazgo de vulnerabilidad menor (XSS) en formularios de entrada de equipos durante pruebas de seguridad. | Implementación de filtros de sanitización adicionales y validación estricta de Request en Laravel. | Emmanuel | Abierto | 2026-06-23
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Impedimiento o Riesgo
Note on H1: Diego Ochoa: 1) En analisis 2) En proceso de atención 3) Detenido 4) Atendido 5) Cerrado 6) Descartado