## Hoja1
Nombre del Proyecto |  | SIGPON – Sistema de Inventario de GPON
Dueño del Producto |  | Msc. Ing. Rodolfo Pacheco
Scrum Master / Equipo Dev |  | Emmanuel Sierra
Sprint Backlog
Duración del Sprint |  | Esfuerzo faltante en los días siguientes…
Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Estimación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
T01 | Modelado BD (12 tablas) | E01 | Emmanuel Sierra | En Proceco | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T02 | API Laravel + Auth | HU-01 | Emmanuel Sierra | En Proceco | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T03 | Middleware RBAC | HU-02 | Emmanuel Sierra | En Proceco | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T04 | UI Login React 19 | HU-01 | Emmanuel Sierra | En Proceco | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T05 | Recuperación SMTP | HU-03 | Emmanuel Sierra | En Proceco | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T06 | Log de Accesos | HU-12 | Emmanuel Sierra | En Proceco | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T07 | CRUD Equipamiento | HU-04 | Emmanuel Sierra | Pendiente | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T08 | Interfaz Catálogo | HU-05 | Emmanuel Sierra | Pendiente | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T09 | Tablas Auxiliares | HU-15 | Emmanuel Sierra | Pendiente | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T10 | Buscadores y Filtros | HU-16 | Emmanuel Sierra | Pendiente | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T11 | Lógica Stock Real | HU-06 | Emmanuel Sierra | Pendiente | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12 | Entradas y Salidas | HU-07 | Emmanuel Sierra | Pendiente | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T13 | Alertas Stock Mínimo | HU-08 | Emmanuel Sierra | Pendiente | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T14 | Log de Cambios (Auditoría) | HU-11 | Emmanuel Sierra | Pendiente | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T15 | Reportes PDF/Excel | HU-09 | Emmanuel Sierra | Pendiente | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T16 | Datos Institucionales | HU-13 | Emmanuel Sierra | Pendiente | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T17 | CRUD Usuarios (Admin) | HU-14 | Emmanuel Sierra | Pendiente | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T18 | Respaldos BD (Dump) | HU-17 | Emmanuel Sierra | Pendiente | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T19 | QA Final y Despliegue | HU-18 | Emmanuel Sierra | Pendiente | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALES (ESFUERZO) |  |  |  | 180 | 176 | 172 | 168 | 164 | 160 | 154 | 148 | 142 | 134 | 130 | 126 | 122 | 118 | 115 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0