## Hoja1
Backlog del Producto
Nombre del Proyecto |  | Sistema de Inventario de GPON
Dueño del Producto |  | Ing. Rodolfo Pacheco
ÉPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA ÉPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Épica | Como(<tipo de usuario>)…. | Deseo/Quiero(<realizar alguna tarea>)…. | Para(<lograr algún objetivo>)…. | ID Historia de Usuario | Como(<tipo de usuario>)…. | Deseo/Quiero<realizar alguna tarea>…. | Para(<lograr algún objetivo>)…. | Criterios de Aceptción | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
E01 | Usuario del sistema | Gestionar la seguridad y el acceso | Resguardar la integridad institucional | HU01 | Usuario | Autenticarme con correo y clave | Acceder al Dashboard principal | Validación contra PostgreSQL. Uso de BCRYPT para contraseñas. | Muy Alta | 12 | - | 1 | Nuevo | Base para todo el sistema.
|  |  |  | HU02 | Usuario | Tener acceso restringido según mi rol (RBAC) | Evitar el uso no autorizado de funciones | Middleware en Laravel y rutas protegidas en React (4 roles). | Muy Alta | 16 | HU01 |  | Nuevo | Define qué ve cada técnico.
|  |  |  | HU03 | Usuario | Recuperar mi contraseña vía correo | Restablecer el acceso si olvido la clave | Envío de código por SMTP. Expiración del código en 60 min. | Media | 10 | HU01 |  | Nuevo | Seguridad reactiva.
E02 | Operador de inventario | Administrar el catálogo de equipos | Mantener el control de los activos físicos | HU04 | Operador | Gestionar el catálogo (CRUD) | Registrar y actualizar equipos GPON | Validación de campos obligatorios (Marca/Modelo). Confirmación de borrado. | Alta | 20 | HU02 | 2 | Nuevo | Módulo core del negocio.
|  |  |  | HU05 | Visitante | Visualizar el equipamiento | Consultar disponibilidad sin modificar | Ocultar botones de acción (Nuevo/Editar/Borrar) para este rol. | Baja | 8 | HU04 |  | Nuevo | Requisito para gerencias externas.
|  |  |  | HU06 | Usuario | Consultar existencias en tiempo real | Conocer el stock disponible por almacén | Cruce de tablas equipamiento e inventario. Datos veraces. | Alta | 12 | HU04 |  | Nuevo | Vital para la operatividad.
|  |  |  | HU08 | Usuario | Recibir alertas de stock mínimo | Evitar la ruptura de stock de materiales | Indicador visual "Crítico" cuando existencia <= umbral_minimo. | Alta | 10 | HU06 |  | Nuevo | Automatización proactiva.
E03 | Técnico operativo | Registrar movimientos de almacén | Asegurar la trazabilidad logística | HU07 | Operador | Registrar entradas y salidas | Controlar el flujo físico de FO | Transacciones atómicas en BD. Proceso en menos de 4 clics. | Alta | 24 | HU06 | 3 | Nuevo | Requiere alta usabilidad (React 19).
|  |  |  | HU09 | Usuario | Generar reportes de stock | Documentar el estado de los almacenes | Exportación a PDF/Excel con cabeceras institucionales. | Media | 12 | HU07 | 3 | Nuevo | Reporte para gerencia.
|  |  |  | HU10 | Usuario | Ver reportes operativos | Gestionar movimientos pendientes | Filtros por fecha y tipo de movimiento (Entrada/Salida). | Media | 12 | HU07 | 3 | Nuevo | Control de flujo de trabajo.
E04 | Administrador | Monitorear la integridad del sistema | Cumplir con normas de auditoría | HU11 | Admin | Consultar el Log de Cambios | Auditar acciones sobre la data | Registro de Usuario, IP, Fecha, Tabla y Acción. Inalterable. | Alta | 14 | HU07 | 4 | Nuevo | Trazabilidad total exigida por CANTV.
|  |  |  | HU12 | Admin | Ver historial de accesos | Detectar intentos de ingreso fallidos | Registro de login exitoso o fallido por usuario. | Baja | 8 | HU01 | 4 | Nuevo | Seguridad informática.
|  |  |  | HU17 | Admin | Realizar respaldos de la base de datos | Garantizar la recuperación ante desastres | Botón para generar dump de PostgreSQL desde la interfaz. | Media | 10 | - | 4 | Nuevo | Plan de contingencia.
E05 | Administrador | Parametrizar el sistema | Adaptar el software a la institución | HU13 | Admin | Gestionar datos institucionales | Personalizar reportes y la UI | Formulario para RIF, Logo y Títulos de la Gerencia Satelital. | Baja | 6 | HU09 | 4 | Nuevo | Estética institucional.
|  |  |  | HU14 | Admin | Administrar usuarios | Controlar el personal con acceso | CRUD de usuarios. Impedir que el admin se borre a sí mismo. | Media | 12 | HU02 |  | Nuevo | Gestión de talento humano.
|  |  |  | HU15 | Admin | Gestionar tablas auxiliares | Mantener marcas y modelos actualizados | CRUD de Marcas, Modelos y Unidades. Integridad referencial. | Media | 10 | HU04 |  | Nuevo | Mantenimiento de maestros.
|  |  |  | HU16 | Operador | Consultar tablas auxiliares | Usar datos maestros en el inventario | Visualización de dropdowns poblados desde la BD. | Media | 4 | HU15 |  | Nuevo | Facilita la carga de datos.
|  |  |  | HU18 | Usuario | Cambiar mi contraseña | Mantener la seguridad personal | Validación de clave actual antes de permitir el cambio. | Baja | 4 | HU01 |  | Nuevo | Gestión de perfil.